****

**Совет депутатов Каменского сельского поселения**

 **Кардымовского района Смоленской области**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от « 05» апреля 2013 №13

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг. |

 Заслушав и обсудив информацию Главы муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по плану мероприятий муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., Совет депутатов Каменского сельского поселения второго созыва

 **Р Е Ш И Л:**

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг. (план мероприятий прилагается).

Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области **В.П.Шевелева**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета депутатов муниципального образования Каменского сельского поселения

Кардымовского района

Смоленской области

№ 13 от « 05 » апреля 2013г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П.Шевелева

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

муниципального образования Каменского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п  | Наименование мероприятий | Единицаизмере-ния | Задание | исполнитель | Примечание  |
| Объемработ | Стоимостьработ,тыс.руб | Срокисполне-ния  |
| **1** | **Жилой фонд** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт шиферной двухскатной крыши | м2 | 362 | 230,0 | 01.08.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка**ул.Магистральная д.3* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена дверных блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка ул.Магистральная д.9* | шт | 4 | 40,0 | 01.05.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка ул.Магистральная д.10* | шт | 4 | 40,0 | 01.05.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка ул.Садовая д.1* | шт | 2 | 26,0 | 01.07.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 1.3 | Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка ул.Садовая д.1* | шт | 2 | 30,0 | 01.08.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
| 1.4 | Заделка швов в панельных домах |  |  |  |  |  |  |
|  | *д.Каменка**ул.Садовая д.4* | м2 | 260 | 200,0 | 01.09.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
|  | *д.Каменка**ул.Садовая д.5* | м2 | 260 | 200,0 | 01.10.2013 | ООО «Управляющая организация» |  |
| **2** | **Водопровод, наружные сети** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция водопроводной сети в д.Замощье | км | 1 | 500,0 | 11.11.2013 | МУП «УК»Жилищник» |  |
| 2.2 | Очистка, хлорирование башни Рожковского | шт | 1 | 9,4 | 10.05.2013 | МУП «УК»Жилищник» |  |
|  | *д.Каменка* |  |  |  |  |  |  |